## Plan general
|  | PLAN | [8 empty] | Monitoreo
ID | Task | Progress | Persona asignada | APs (Tamaño) | APs acumulados | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Costo estimado horas | costo estimado acumulado | Fecha fin planeada | APs ganados | APs ganados acumulados | Valor ganado acumulado | APs en revisión | APs en revisión acumulados | Valor en revisión acumulado | Costo real horas | costo real acumulado | Fecha fin real
Etapa 1
| Iniciación |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Determinar objetivos del negocio | Complete | Diego | 1 | 1 | 1.01% | 1.01% | 0.5 | 0.5 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 1.01% | 1 | 1 | 1.01% | 0.33 | 0.33 | 2022-09-30 | Aps | Horas
2 | Evaluación de la situación | Complete | Cutberto | 1 | 2 | 1.01% | 1.01% | 0.5 | 1 | 2022-09-30 | 1 | 2 | 2.02% | 1 | 2 | 2.02% | 0.33 | 0.66 | 2022-09-30 | 1 | 0.5
3 | Determinar los objetivos de la minería de datos | Complete | Carolina | 1 | 3 | 1.01% | 1.01% | 0.5 | 1.5 | 2022-09-30 | 1 | 3 | 3.03% | 1 | 3 | 3.03% | 0.5 | 1.16 | 2022-09-30 | 2 | 1
4 | Generar plan de proyecto | Complete | Keyuan | 3 | 6 | 3.03% | 3.03% | 2 | 3.5 | 2022-09-30 | 3 | 6 | 6.061% | 3 | 6 | 6.061% | 1.5 | 2.66 | 2022-10-01 | 3 | 2
5 | Reporte de colección inicial de los datos | Complete | Cobos | 2 | 8 | 2.02% | 2.02% | 1 | 4.5 | 2022-10-14 | 2 | 8 | 8.081% | 2 | 8 | 8.081% | 1 | 3.66 | 2022-10-14 | 5 | 4
6 | Reporte de explicación de datos | Complete | Diego | 2 | 10 | 2.02% | 2.02% | 1 | 5.5 | 2022-10-14 | 2 | 10 | 10.1% | 2 | 10 | 10.1% | 1 | 4.66 | 2022-10-14 | 8 | 8
7 | Reporte de exploración de datos | Complete | Cutberto | 2 | 12 | 2.02% | 2.02% | 1 | 6.5 | 2022-10-14 | 2 | 12 | 12.12% | 2 | 12 | 12.12% | 1 | 5.66 | 2022-10-14 | 13 | 12
8 | Reporte de calidad de datos | Complete | Carolina | 3 | 15 | 3.03% | 3.03% | 2 | 8.5 | 2022-10-14 | 3 | 15 | 15.15% | 3 | 15 | 15.15% | 1 | 6.66 | 2022-10-14
9 | Análisis de dataset | Complete | Keyuan | 3 | 18 | 3.03% | 3.03% | 2 | 10.5 | 2022-10-14 | 3 | 18 | 18.18% | 3 | 18 | 18.18% | 0.5 | 7.16 | 2022-10-16
10 | Seleccionar datos | Complete | Diego | 1 | 19 | 1.01% | 1.01% | 0.5 | 11 | 2022-10-14 | 1 | 19 | 19.19% | 1 | 19 | 19.19% | 0.5 | 7.66 | 2022-10-17
11 | Limpiar datos | Complete | Cutberto | 5 | 24 | 5.051% | 5.051% | 4 | 15 | 2022-10-14 | 5 | 24 | 24.24% | 5 | 24 | 24.24% | 1 | 8.66 | 2022-10-18
12 | Construir datos | Complete | Keyuan | 5 | 29 | 5.051% | 5.051% | 4 | 19 | 2022-10-14 | 5 | 29 | 29.29% | 5 | 29 | 29.29% | 0.5 | 9.16 | 2022-10-20
13 | Integrar datos | Complete | Carolina | 2 | 31 | 2.02% | 2.02% | 1 | 20 | 2022-10-14 | 2 | 31 | 31.31% | 2 | 31 | 31.31% | 1 | 10.16 | 2022-10-22
14 | Dar formato a los datos | Complete |  | 2 | 33 | 2.02% | 2.02% | 1 | 21 | 2022-10-14 | 2 | 33 | 33.33% | 2 | 33 | 33.33% | 0.5 | 10.66 | 2022-10-23
| Crear script para dividir los datos en 5 | Complete | Cutberto | 3 | 36 | 3.03% | 3.03% | 2 | 23 | 2022-10-24 |  | 33 | 33.33% | 3 | 36 | 36.36% | 0.5 | 11.16 | 2022-10-26
15 | Diseñar algoritmo para matriz de movilidad | Complete | Todes. | 5 | 41 | 5.051% | 5.051% | 4 | 27 | 2022-10-28 | 5 | 38 | 38.38% | 5 | 41 | 41.41% | 0.5 | 11.66 | 2022-10-28
| Probar algoritmo en dataset pequeño | Complete | Cutberto | 2 | 43 | 2.02% | 2.02% | 1 | 28 | 2022-10-29 | 1 | 39 | 39.39% | 2 | 43 | 43.43% | 0.5 | 12.16 | 2022-10-29
| Corregir algoritmo | Complete | Todes. | 5 | 48 | 5.051% | 5.051% | 4 | 32 | 31/10/2022 | 3 | 42 | 42.42% | 5 | 48 | 48.48% | 1 | 13.16 | 2022-10-31
| Crear notebook para correr algoritmo en cada split | Complete | Cutberto | 3 | 51 | 3.03% | 3.03% | 2 | 34 | 2022-11-01 | 3 | 45 | 45.45% | 3 | 51 | 51.52% | 1 | 14.16 | 2022-11-01
| Obener matriz de movilidad para cada split | Complete | Todes. | 2 | 53 | 2.02% | 2.02% | 1 | 35 | 2022-11-01 | 3 | 48 | 48.48% | 2 | 53 | 53.54% | 1 | 15.16 | 2022-11-01
16 | Generar reporte de la matriz | Upcoming |  | 3 | 56 | 3.03% | 3.03% | 2 | 37 | 2022-11-04 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
17 | Seleccionar tecnica de modelado | In progress |  | 2 | 58 | 2.02% | 2.02% | 1 | 38 | 2022-11-04 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
18 | Generar test | Upcoming |  | 1 | 59 | 1.01% | 1.01% | 0.5 | 38.5 | 2022-11-04 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
19 | Construir modelo | Upcoming |  | 3 | 62 | 3.03% | 3.03% | 2 | 40.5 | 2022-11-04 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
20 | Evaluar modelo | Upcoming |  | 2 | 64 | 2.02% | 2.02% | 1 | 41.5 | 2022-11-04 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
21 | Ajustes y análisis de los datos | Upcoming |  | 3 | 67 | 3.03% | 3.03% | 2 | 43.5 | 2022-11-04 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
22 | Seleccionar técnica de modelado 2 | Upcoming |  | 2 | 69 | 2.02% | 2.02% | 1 | 44.5 | 2022-11-04 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
23 | Generar test 2 | Upcoming |  | 1 | 70 | 1.01% | 1.01% | 0.5 | 45 | 2022-11-04 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
24 | Construir modelo 2 | Upcoming |  | 3 | 73 | 3.03% | 3.03% | 2 | 47 | 2022-11-04 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
25 | Evaluar modelo 2 | Upcoming |  | 2 | 75 | 2.02% | 2.02% | 1 | 48 | 2022-11-04 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
26 | Ajustes y análisis de los datos 2 | Upcoming |  | 3 | 78 | 3.03% | 3.03% | 2 | 50 | 2022-11-11 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
27 | Seleccionar técnica de modelado 3 | Upcoming |  | 2 | 80 | 2.02% | 2.02% | 1 | 51 | 2022-11-11 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
28 | Generar test 3 | Upcoming |  | 1 | 81 | 1.01% | 1.01% | 0.5 | 51.5 | 2022-11-11 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
29 | Construir modelo 3 | Upcoming |  | 3 | 84 | 3.03% | 3.03% | 2 | 53.5 | 2022-11-11 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
30 | Evaluar modelo 3 | Upcoming |  | 2 | 86 | 2.02% | 2.02% | 1 | 54.5 | 2022-11-11 | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
31 | Despliegue | Upcoming |  | 13 | 99 | 13.13% | 13.13% | 12 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
32 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
33 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
34 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
35 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
36 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
37 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
38 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
39 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
40 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
41 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
42 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
43 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
44 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
45 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
46 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
47 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
48 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
49 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
50 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
51 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
52 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
53 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
54 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
55 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
56 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
57 |  |  |  |  | 99 | 0% | 0% | 0 | 66.5 |  | 0 | 48 | 48.48% | 0 | 53 | 53.54% |  | 15.16
[8 empty] | Estimación | 2.6757 | [8 empty] | 0.25267
[8 empty] | Estimación x2 | 5.3514
[8 empty] | Estimación x3 | 8.027
Revisar entradas y salidas del depto

## Gráficas
CPI |  | CPI | SPI
0.25058 | 26/05/2022 | 0.76 | 1
| 27/05/2022 | 0.50762 | 1
SPI | 28/05/2022 | 0.48522 | 1
0.57297 | 29/05/2022 | 0.43185 | 1
| 30/05/2022 | 0.43429 | 1
Error estimación | 31/05/2022 | 0.45677 | 1
74.9421 | 2022-01-06 | 0.32182 | 0.68571
| 2022-02-06 | 0.2804 | 0.59259
| 2022-03-06 | 0.27817 | 0.61628
| 2022-04-06 | 0.25058 | 0.57297
| 2022-05-06 | 0.25058 | 0.57297
| 2022-06-06 | 0.25058 | 0.57297
| 2022-07-06 | 0.25058 | 0.57297
| 2022-08-06 | 0.25058 | 0.57297
| 2022-09-06 | 0.25058 | 0.57297
| 2022-10-06 | 0.25058 | 0.57297

## Defect Log
ID | Nombre Defecto | Costo en minutos | Severidad | Fase de Inyección | Fase de Detección | Tipo | Estado |  | Inyección | Detección
1 | [7 empty] | Análisis | 0 | 0
2 | [7 empty] | Diseño | 0 | 0
3 | [7 empty] | Implementación | 0 | 0
4 | [7 empty] | Pruebas | 0 | 0
5 | [7 empty] | Producción | 0 | 0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Capacidad de equipo
Persona | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Total
Carolina | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11
Diego Arturo Padilla Domínguez | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11
Jose Pablo Cobos | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 19
Keyuan Zhao | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 20
Cutberto Arizabalo Nava | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11
50% de la capacidad | 5 | 3.5 | 3.25 | 4.75 | 2 | 8 | 4 | 36
Total | 10 | 7 | 6.5 | 9.5 | 4 | 16 | 8 | 72
| 300 | 210 | 195 | 285 | 120 | 480 | 240
Horas
[7 empty] | horas de trabajo | 180
[7 empty] | no horas hombre | 360
[7 empty] | Eficiencia | 42.08%

## Cut
Cut
Aps | Tmin | Tmax | Tprom
1 | 50 | 60 | 55
2 | 120 | 150 | 135
3 | 150 | 200 | 175
5 | 300 | 400 | 350
8 | 300 | 600 | 450
13 | 600 | 1200 | 900

## Carolina
Mariana
Aps | Tmin | Tmax | Tprom
1 | 30 | 60 | 40
2 | 40 | 120 | 80
3 | 60 | 150 | 120
5 | 240 | 300 | 260
8 | 480 | 600 | 520
13 | 720 | 900 | 780

## Diego
Diego
Aps | Tmin | Tmax | Tprom
1 | 10 | 60 | 40
2 | 60 | 120 | 100
3 | 90 | 200 | 150
5 | 180 | 350 | 300
8 | 320 | 550 | 450
13 | 500 | 850 | 700

## Keyuan
Keyuan
Aps | Tmin | Tmax | Tprom
1 | 25 | 90 | 45
2 | 40 | 150 | 60
3 | 70 | 250 | 160
5 | 140 | 500 | 240
8 | 350 | 750 | 500
13 | 500 | 1000 | 700

## Cobos
Kike
Aps | Tmin | Tmax | Tprom
1 | 30 | 60 | 50
2 | 45 | 120 | 100
3 | 100 | 300 | 200
5 | 250 | 500 | 360
8 | 540 | 750 | 600
13 | 720 | 900 | 800

## T
|  |  |  | AP acum | AP en revisión | AP entregados
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 1900-01-05 | 1900-01-05
|  |  |  | 33 | 1900-02-01 | 1900-02-01
|  |  |  | 36 | 1900-02-04 | 1900-02-01
|  |  |  | 41 | 1900-02-09 | 1900-02-06
|  |  |  | 43 | 1900-02-11 | 1900-02-07
|  |  |  | 48 | 1900-02-16 | 1900-02-13
|  |  |  | 70 | 1900-02-16 | 1900-02-13
|  |  |  | 81 | 1900-02-16 | 1900-02-13
|  |  |  | 86 | 1900-02-21 | 1900-02-16
|  |  |  | 185 | 1900-04-15 | 1900-04-05
|  |  |  | 185 | 1900-04-15 | 1900-04-05
|  |  |  | 185 | 1900-04-15 | 1900-04-05
|  |  |  | 185 | 1900-04-15 | 1900-04-05
|  |  |  | 185 | 1900-04-15 | 1900-04-05
|  |  |  | 185 | 1900-04-15 | 1900-04-05
|  |  |  | 185 | 1900-04-15 | 1900-04-05
|  |  |  | Costo acum | Costo real
|  |  |  | 1900-01-02 12:00 | 1900-01-01 15:50
|  |  |  | 1900-01-20 | 1900-01-09 15:50
|  |  |  | 1900-01-22 | 1900-01-10 03:50
|  |  |  | 1900-01-26 | 1900-01-10 15:50
|  |  |  | 1900-01-27 | 1900-01-11 03:50
|  |  |  | 1900-01-30 | 1900-01-13 03:50
|  |  |  | 44 | 1900-01-13 03:50
|  |  |  | 50.5 | 1900-01-13 03:50
|  |  |  | 54.5 | 1900-01-14 03:50
|  |  |  | 121 | 1900-01-29 07:41
|  |  |  | 121 | 1900-01-29 07:41
|  |  |  | 121 | 1900-01-29 07:41
|  |  |  | 121 | 1900-01-29 07:41
|  |  |  | 121 | 1900-01-29 07:41
|  |  |  | 121 | 1900-01-29 07:41
|  |  |  | 121 | 1900-01-29 07:41
PV(donde debemos estar) | 100
EV(donde estamos) | 1900-02-25 07:08
AC | 1900-01-29 07:41
CPI | 0.25058
SPI | 0.57297
Error de estimacion | 1900-03-14 22:37
| 2022-01-06 | Anteriores mediciones | 2022-08-06 | Total
Análisis | 177 | 105 | 71 | 353
Diseño | 330 | 377 | 341 | 1048
Desarrollo | 640 | 1868 | 1090 | 3598
Pruebas | 229 | 59 | 675 | 963
Entrega | 60 | 0 | 770 | 830
Formulas:
AP en revisión = C4+[AP en revisión, row above]
AP acum = B26+[AP acum, row above]