## Hoja 1
ID | Fecha de definición | Riesgo | Consecuencias | Categoría | Probabilidad | Impacto | Magnitud | Interno / Externo | Plan de mitigación | Plan de respuesta | Status | Responsable | Escala de impacto: 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto
1 | 2022-09-23 | Filtración de datos | Incumplimiento de los lineamientos legales | Seguridad | 5% | 3 | 0.15 | Externo | Solo compartir los datos en entornos privados. | Notificar inmediatamente y hacer lo posible por deshacer la publicación de los datos | Identificado/ Sin datos | Todos
2 | 2022-09-23 | El proyecto no cubre la necesidad del usuario final | Re trabajo y poca satisfacción del cliente | Proceso | 20% | 3 | 0.6 | Interno | Validar todos los supuestos y requisitos con el cliente | Actualizar/corregir los requisitos | Identificado/ Sin datos | Todos
3 | 2022-09-23 | Las métricas indican que el desempeño del proyecto es bajo | Retraso en el desarrollo, incumplimiento de los tiempos, aumento de defectos | Proceso | 70% | 2 | 1.4 | Interno | Monitoreo diario del estado del proyecto | Ajustar el plan de proyecto y aplicar acciones correctivas | Identificado/ Sin datos | Todos
4 | 2022-09-23 | Fallo masivo en comunicaciones | Incapacidad de comunicación entre los miembros y pérdida de datos | Organizacional | 10% | 2 | 0.2 | Externo | Hacer copias de seguridad de todos nuestros archivos y guardarlos en un disco duro o USB | Establecer un plan de comunicación que no dependa de herramientas tecnológicas | Identificado/ Sin datos | Todos
5 | 2022-09-23 | Uso de herramientas desconocidas | Retraso por curva de aprendizaje | Técnico | 70% | 2 | 1.4 | Interno | Estudiar y analizar las nuevas herramientas con anterioridad y previo a la etapa de desarrollo | Apoyo de los más experimentados para dar asesorías y seguimiento con los que tienen complicaciones | Identificado/ Sin datos | Todos
6 | [6 empty] | 0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19