## Plan general
|  | PLAN | [8 empty] | Monitoreo
ID | Task | Progress | Persona asignada | APs (Tamaño) | APs acumulados | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Costo estimado minutos | costo estimado acumulado | Fecha fin planeada | APs ganados | APs ganados acumulados | Valor ganado acumulado | APs en revisión | APs en revisión acumulados | Valor en revisión acumulado | Costo real minutos | costo real acumulado | Fecha fin real
Etapa 1
| Iniciación |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Determinar objetivos del negocio | Review |  | 1 | 1 | 1.22% | 1.22% | 0.5 | 0.5 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1.22% |  | 0 |  | Aps | Horas
2 | Evaluación de la situación | Review |  | 1 | 2 | 1.22% | 2.439% | 0.5 | 1 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 2.439% |  | 0 |  | 1 | 0.5
3 | Determinar los objetivos de la minería de datos | Review |  | 1 | 3 | 1.22% | 3.659% | 0.5 | 1.5 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 3.659% |  | 0 |  | 2 | 1
4 | Generar plan de proyecto | Review |  | 3 | 6 | 3.659% | 7.317% | 2 | 3.5 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 7.317% |  | 0 |  | 3 | 2
5 | Reporte de colección inicial de los datos | Upcoming |  | 2 | 8 | 2.439% | 9.756% | 1 | 4.5 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0 |  | 5 | 4
6 | Reporte de explicación de datos | Upcoming |  | 2 | 10 | 2.439% | 12.2% | 1 | 5.5 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0 |  | 8 | 8
7 | Reporte de exploración de datos | Upcoming |  | 2 | 12 | 2.439% | 14.63% | 1 | 6.5 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0 |  | 13 | 12
8 | Reporte de calidad de datos | Upcoming |  | 3 | 15 | 3.659% | 18.29% | 2 | 8.5 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
9 | Análisis de dataset | Upcoming |  | 1 | 16 | 1.22% | 19.51% | 0.5 | 9 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
10 | Seleccionar datos | Upcoming |  | 1 | 17 | 1.22% | 20.73% | 0.5 | 9.5 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
11 | Limpiar datos | Upcoming |  | 5 | 22 | 6.098% | 26.83% | 4 | 13.5 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
12 | Construir datos | Upcoming |  | 5 | 27 | 6.098% | 32.93% | 4 | 17.5 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
13 | Integrar datos | Upcoming |  | 2 | 29 | 2.439% | 35.37% | 1 | 18.5 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
14 | Dar formato a los datos | Upcoming |  | 2 | 31 | 2.439% | 37.8% | 1 | 19.5 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
15 | Generar Matriz de movilidad | Upcoming |  | 5 | 36 | 6.098% | 43.9% | 4 | 23.5 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
16 | Generar reporte de la matriz | Upcoming |  | 3 | 39 | 3.659% | 47.56% | 2 | 25.5 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
17 | Seleccionar tecnica de modelado | Upcoming |  | 2 | 41 | 2.439% | 50% | 1 | 26.5 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
18 | Generar test | Upcoming |  | 1 | 42 | 1.22% | 51.22% | 0.5 | 27 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
19 | Construir modelo | Upcoming |  | 3 | 45 | 3.659% | 54.88% | 2 | 29 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
20 | Evaluar modelo | Upcoming |  | 2 | 47 | 2.439% | 57.32% | 1 | 30 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
21 | Ajustar datos | Upcoming |  | 3 | 50 | 3.659% | 60.98% | 2 | 32 | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
22 | Seleccionar técnica de modelado 2 | Upcoming |  | 2 | 52 | 2.439% | 63.41% | 1 | 33 | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
23 | Generar test 2 | Upcoming |  | 1 | 53 | 1.22% | 64.63% | 0.5 | 33.5 | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
24 | Construir modelo 2 | Upcoming |  | 3 | 56 | 3.659% | 68.29% | 2 | 35.5 | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
25 | Evaluar modelo 2 | Upcoming |  | 2 | 58 | 2.439% | 70.73% | 1 | 36.5 | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
26 | Ajustar datos | Upcoming |  | 3 | 61 | 3.659% | 74.39% | 2 | 38.5 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
27 | Seleccionar técnica de modelado 3 | Upcoming |  | 2 | 63 | 2.439% | 76.83% | 1 | 39.5 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
28 | Generar test 3 | Upcoming |  | 1 | 64 | 1.22% | 78.05% | 0.5 | 40 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
29 | Construir modelo 3 | Upcoming |  | 3 | 67 | 3.659% | 81.71% | 2 | 42 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
30 | Evaluar modelo 3 | Upcoming |  | 2 | 69 | 2.439% | 84.15% | 1 | 43 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
31 | Despliegue | Upcoming |  | 13 | 82 | 15.85% | 100% | 12 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
32 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
33 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
34 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
35 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
36 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
37 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
38 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
39 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
40 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
41 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
42 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
43 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
44 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
45 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
46 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
47 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
48 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
49 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
50 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
51 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
52 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
53 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
54 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
55 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
56 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
57 |  |  |  |  | 82 | 0% | 100% | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 7.317% |  | 0
[8 empty] | Estimación | 2.2162 | [8 empty] | 0
[8 empty] | Estimación x2 | 4.4324
[8 empty] | Estimación x3 | 6.6486
Revisar entradas y salidas del depto

## Gráficas
CPI |  | CPI | SPI
#DIV/0! | 26/05/2022 | #DIV/0! | 1
| 27/05/2022 | #DIV/0! | 0.19355
SPI | 28/05/2022 | #DIV/0! | 0.12766
0.07947 | 29/05/2022 | #DIV/0! | 0.10345
| 30/05/2022 | #DIV/0! | 0.086957
Error estimación | 31/05/2022 | #DIV/0! | 0.07947
#DIV/0! | 2022-01-06 | #DIV/0! | 0.07947
| 2022-02-06 | #DIV/0! | 0.07947
| 2022-03-06 | #DIV/0! | 0.07947
| 2022-04-06 | #DIV/0! | 0.07947
| 2022-05-06 | #DIV/0! | 0.07947
| 2022-06-06 | #DIV/0! | 0.07947
| 2022-07-06 | #DIV/0! | 0.07947
| 2022-08-06 | #DIV/0! | 0.07947
| 2022-09-06 | #DIV/0! | 0.07947
| 2022-10-06 | #DIV/0! | 0.07947

## Defect Log
ID | Nombre Defecto | Costo en minutos | Severidad | Fase de Inyección | Fase de Detección | Tipo | Estado |  | Inyección | Detección
1 | [7 empty] | Análisis | 0 | 0
2 | [7 empty] | Diseño | 0 | 0
3 | [7 empty] | Implementación | 0 | 0
4 | [7 empty] | Pruebas | 0 | 0
5 | [7 empty] | Producción | 0 | 0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Capacidad de equipo
Persona | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Total
Carolina | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11
Diego Arturo Padilla Domínguez | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11
Jose Pablo Cobos | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 19
Keyuan Zhao | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 20
Cutberto Arizabalo Nava | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11
50% de la capacidad | 5 | 3.5 | 3.25 | 4.75 | 2 | 8 | 4 | 36
Total | 10 | 7 | 6.5 | 9.5 | 4 | 16 | 8 | 72
| 300 | 210 | 195 | 285 | 120 | 480 | 240
Horas
[7 empty] | horas de trabajo | 180
[7 empty] | no horas hombre | 360
[7 empty] | Eficiencia | 42.08%

## Cut
Cut
Aps | Tmin | Tmax | Tprom
1 | 50 | 60 | 55
2 | 120 | 150 | 135
3 | 150 | 200 | 175
5 | 300 | 400 | 350
8 | 300 | 600 | 450
13 | 600 | 1200 | 900

## Carolina
Mariana
Aps | Tmin | Tmax | Tprom
1 | 30 | 60 | 40
2 | 40 | 120 | 80
3 | 60 | 150 | 120
5 | 240 | 300 | 260
8 | 480 | 600 | 520
13 | 720 | 900 | 780

## Diego
Diego
Aps | Tmin | Tmax | Tprom
1 | 10 | 60 | 40
2 | 60 | 120 | 100
3 | 90 | 200 | 150
5 | 180 | 350 | 300
8 | 320 | 550 | 450
13 | 500 | 850 | 700

## Keyuan
Keyuan
Aps | Tmin | Tmax | Tprom
1 | 25 | 90 | 45
2 | 40 | 150 | 60
3 | 70 | 250 | 160
5 | 140 | 500 | 240
8 | 350 | 750 | 500
13 | 500 | 1000 | 700

## Cobos
Kike
Aps | Tmin | Tmax | Tprom
1 | 30 | 60 | 50
2 | 45 | 120 | 100
3 | 100 | 300 | 200
5 | 250 | 500 | 360
8 | 540 | 750 | 600
13 | 720 | 900 | 800

## T
|  |  |  | AP acum | AP en revisión | AP entregados
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 1900-01-05 | 0
|  |  |  | 31 | 1900-01-05 | 0
|  |  |  | 47 | 1900-01-05 | 0
|  |  |  | 58 | 1900-01-05 | 0
|  |  |  | 69 | 1900-01-05 | 0
|  |  |  | 151 | 1900-01-11 | 0
|  |  |  | 151 | 1900-01-11 | 0
|  |  |  | 151 | 1900-01-11 | 0
|  |  |  | 151 | 1900-01-11 | 0
|  |  |  | 151 | 1900-01-11 | 0
|  |  |  | 151 | 1900-01-11 | 0
|  |  |  | 151 | 1900-01-11 | 0
|  |  |  | 151 | 1900-01-11 | 0
|  |  |  | 151 | 1900-01-11 | 0
|  |  |  | 151 | 1900-01-11 | 0
|  |  |  | 151 | 1900-01-11 | 0
|  |  |  | Costo acum | Costo real
|  |  |  | 1900-01-02 12:00 | 0
|  |  |  | 1900-01-18 12:00 | 0
|  |  |  | 1900-01-29 | 0
|  |  |  | 1900-02-04 12:00 | 0
|  |  |  | 1900-02-11 | 0
|  |  |  | 1900-04-07 | 0
|  |  |  | 98 | 0
|  |  |  | 98 | 0
|  |  |  | 98 | 0
|  |  |  | 98 | 0
|  |  |  | 98 | 0
|  |  |  | 98 | 0
|  |  |  | 98 | 0
|  |  |  | 98 | 0
|  |  |  | 98 | 0
|  |  |  | 98 | 0
PV(donde debemos estar) | 100
EV(donde estamos) | 1900-01-06 22:44
AC | 0
CPI | #DIV/0!
SPI | 0.07947
Error de estimacion | #DIV/0!
| 2022-01-06 | Anteriores mediciones | 2022-08-06 | Total
Análisis | 177 | 105 | 71 | 353
Diseño | 330 | 377 | 341 | 1048
Desarrollo | 640 | 1868 | 1090 | 3598
Pruebas | 229 | 59 | 675 | 963
Entrega | 60 | 0 | 770 | 830
Formulas:
AP en revisión = C4+[AP en revisión, row above]
AP acum = B26+[AP acum, row above]